## Feuil1
Site Lprs
Nom de la société
Chef de projet | Début du projet : | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2025-03-24
TÂCHE | ATTRIBUÉE À | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
Conception
Analyse des besoins | Tous | bar: 2025-01-06 6 l to 2025-01-06 11 s
MCD,MLD,MPD | Tous | bar: 2025-01-06 6 l to 2025-01-06 11 s
Choix de l'interface | Tous
Tous
Tous
Secrétaire
Inscription/Connexion/Edition/Suppression | Tous | bar: 2025-01-13 13 l to 2025-01-13 19 d
Création des fiches étudiants | Tous | bar: 2025-01-20 20 l to 2025-01-20 26 d
Création des dossiers d'inscription | Tous
Tous
Tous
Professeur
Inscription/Connexion/Edition/Suppression | Tous | bar: 2025-01-13 13 l to 2025-01-13 19 d
Vue des dossiers d'inscription | Tous
Organiser des rendez-vous | Tous
Demander des fournitures | Tous
Tous
Gestionnaire de stock
Inscription/Connexion/Edition/Suppression | Tous | bar: 2025-01-13 13 l to 2025-01-13 19 d
Gestion des fournitures | Tous
Gestion des fournisseurs | Tous
Demande de réapprovisionnement | Tous
Test
Test / Correction / Vérification | Tous | bar: 2025-03-10 10 l to 2025-03-10 16 d